## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

*(наименование проекта)*

Шифр проекта 005 от « 25 » марта 2019 г.

 *(дата запуска проекта)*

I. Общие положения

|  |
| --- |
| Ключевые участники команды проекта |
| Куратор проекта | Севрюков Н.А. - заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Заказчик проекта | Салмин С.А. – глава города |
| Руководитель проекта | Чигарева Т.Д. – начальник Управления образования администрации города |
| Администратор проекта | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города;Ращупкин А.С. – начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города. |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, млн. руб.[[1]](#footnote-1) |
| 03.2019 | 12.2021 | 2 года 10 месяцев | 391, 5 |
| Описание проекта |
| Наименование цели проекта | Обеспечить к декабрю 2021 г. 100 % доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет создания в городе Бузулуке дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  |
| Риски проекта | 1) Финансовые риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта;2) Технологические риски - некачественное выполнение работ подрядчиками;3) Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, сниженным уровнем межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта;4) Организационные риски, связанные с невыполнением работ в указанные сроки |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта | Муниципальная программа «Образование города Бузулука», утвержденная постановлением администрации города Бузулука от 28.04.2017 года № 808-п |
| Включение проекта в реестр проектов | Реестр проектов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области |
| Периодичность отчетности  | Ежеквартально |
| Дополнительные сведения | В рамках муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.Данное мероприятие предполагает возможность:- повысить доступность дошкольного образования; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования детьми до трёх лет |

Раздел II. «Показатели проекта»

Раздел III. «Этапы и контрольные точки проекта»

Раздел IV. «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»

Раздел V. «Бюджет проекта»

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.Д. Чигарева /

 (подпись) (инициалы, фамилия)

II. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | наименование показателя | единица измерения | базовое значениепоказателя2018 год | срок достижения показателя (год) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доступность дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 70 | 75 | 91,6 | 100 |
| Численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющих деятельность по образовательной программе дошкольного образования | человек | 838 | 898 | 1098 | 1198 |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 24 | 25,8 | 34,2 | 34,2 |
| Количество мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 665 | 725 | 925 | 1025 |
| Количество мест, созданных в ходе приобретения здания МДОБУ «Детский сад № 25» для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | единиц | - | 60 | - | - |
| Количество мест, созданных в ходе строительства ДОО для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе: | единиц | - | - | 300 | - |
| для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | единиц | - | - | 100 | - |
| для детей в возрасте от 3 до 7 лет | единиц | - | - | 200 | - |
| Количество дополнительных мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | единиц | - | - | 200 | - |

III. Этапы и контрольные точки проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, контрольной точкипроекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа контрольной точки проекта |
| 1. | Разработка и утверждение паспорта проекта | контрольная точка завершения этапа | март 2019 год |
| 2. | Разработка и согласование плана реализации проекта | контрольная точка завершения этапа | март 2019 год |
| 3. | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке |
| 3.1. | Организационно-техническое обеспечение | контрольная точка завершения этапа | апрель 2019 год |
| 3.1.1 | Проектно-изыскательские работы | контрольная точка завершения этапа | март 2019 год |
| 3.1.2 | Проведение государственной экспертизы | контрольная точка завершения этапа | апрель 2019 год |
| 3.2. | Строительство объекта | контрольная точка завершения этапа | октябрь 2019 год |
| 3.2.1 | Проведение строительно-земляных работ | контрольная точка завершения этапа | июнь 2019 год |
| 3.2.2 | Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций | контрольная точка завершения этапа | август 2019 год |
| 3.2.3 | Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | контрольная точка завершения этапа | сентябрь 2019 год |
| 3.2.4 | Проведение отделочных работ | контрольная точка завершения этапа | октябрь 2019 год |
| 3.2.5 | Доставка и установка оборудования | контрольная точка завершения этапа | сентябрь 2019 год |
| 3.4. | Ввод объекта в эксплуатацию | контрольная точка завершения этапа | ноябрь 2019 год |
| 3.5. | Выкуп объекта | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2019 год |
| 3.6 | Подготовка объекта к функционированию | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2019 год |
| 3.6.1  | Утверждение изменений в Устав | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2019 год |
| 3.6.2  | Укомплектование штатами | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2019 год |
| 3.7. | Создание не менее 60 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет  | контрольная точка результата | декабрь 2019 год |
| 4. | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 300 мест в городе Бузулуке |
| 4.1 | Организационно-техническое обеспечение | контрольная точка завершения этапа | апрель 2020 год |
| 4.1.1 | Предоставление земельного участка и оформление технических условий | контрольная точка завершения этапа | март 2020 |
| 4.1.2 | Проектно-изыскательские работы | контрольная точка завершения этапа | март 2020 год |
| 4.1.3 | Проведение государственной экспертизы | контрольная точка завершения этапа | апрель 2020 год |
| 4.2 | Строительство объекта | контрольная точка завершения этапа | сентябрь 2020 год |
| 4.2.1 | Проведение строительно-земляных работ | контрольная точка завершения этапа | июнь 2020 год |
| 4.2.2 | Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций | контрольная точка завершения этапа | август 2020 год |
| 4.2.3 | Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | контрольная точка завершения этапа | сентябрь 2020 год |
| 4.2.4 | Проведение отделочных работ | контрольная точка завершения этапа | сентябрь 2020 год |
| 4.2.5 | Доставка и установка оборудования | контрольная точка завершения этапа | сентябрь 2020 год |
| 4.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2020 год |
| 4.3.1 | Выкуп объекта | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2020 год |
| 4.3.2 | Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организации | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2020 год |
| 4.3.3 | Утверждение Устава | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2020 год |
| 4.3.4 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2020 год |
| 4.3.5 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2020 год |
| 4.3.6 | Укомплектование штатами | контрольная точка результата | декабрь 2020 год |
| 4.3.7 | Создание не менее 300 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  | контрольная точка результата | декабрь 2020 год |
| 4.3.8 | Проведение торжественного открытия детского сада |  | декабрь 2020 год |
| 5 | Открытие дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в действующих ДОО |
| 5.1 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»  | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.2 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 2» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.3 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 3» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.4 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 4» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.5 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 5» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.6 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 9» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.7 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 17» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.8 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 19» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.9 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 21 комбинированного вида» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.10 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 23» | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 5.11 | Создание не менее 100 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  | контрольная точка результата | декабрь 2020 |
| 6. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2021 |
| 7. | Закрытие проекта | контрольная точка завершения этапа | декабрь 2021 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

|  |
| --- |
| Команда проекта |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| *Команда управления проектом* |
| Куратор проекта | Севрюков Н.А. | заместитель главы администрации города по социальной политике | 5% | Контроль за исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в части достижения 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году |
| Заказчик проекта | Салмин С.А. | глава города | 5% | Контроль за реализацией проекта |
| Руководитель проекта | Чигарева Т.Д.  | начальник Управления образования администрации города | 10% | Планирование мероприятий, направленных на достижение100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году (подготовка к утверждению муниципальных программ, проектов и т.п.) |
| *Команда реализации проекта* |
| Администратор проекта | Тимошкина М.В.  | заместитель начальника Управления образования администрации города; | 20% | Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений |
| Администратор проекта | Ращупкин А.С. | начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города. | 40% | Реализация запланированных мероприятий, требующих капитальных вложений |
| Исполнители проекта | Волгина А.А. | главный специалист Управления образования администрации города Бузулука | 5% | Достижение целевых показателей программных мероприятий |
| Леонова С.В. | главный специалист Управления образования администрации города Бузулука | 5% | Достижение целевых показателей программных мероприятий |
| Саблина Л.В. | директор муниципального казенного учреждения города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования" | 5% | Достижение целевых показателей программных мероприятий |
| Сухарев Р.А. | техник МКУ г.Бузулука «ХЭУ Муо» | 5% | Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений |
| Толмачева Е.П. | методист  МКУ города Бузулука "Центр развития образования" | 5% | Достижение целевых показателей программных мероприятий |
| Заинтересованные стороны проекта |
| Заинтересованная общественность | Население города |

V. Бюджет проекта

|  |
| --- |
| **Расходы на реализацию проекта** |
| № п/п | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании,млн. руб. |
| Всего | в том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Федеральный бюджет | Решение о бюджете от 20.12.2018 № 475 | утверждены | 243,8268 | 29,4315 | 214,3953 | - |
| 2 | Бюджет Оренбургской области | Решение о бюджете от 20.12.2018 № 475 | утверждены | 126,1407 | 9,8105 | 33,4786 | 82,8516 |
| 3 | Местный бюджет | Решение о бюджете от 20.12.2018 № 475 | утверждены | 21,5325 | 2,2839 | 14,4265 | 4,8221 |
| ИТОГО: | 391,5 | 41,5259 | 262,3004 | 87,6737 |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Чигарева Т.Д./

 (подпись) (инициалы, фамилия)

1. Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта. [↑](#footnote-ref-1)